## Sheet1
问题 | 处理人 | 处理日期 | 结果
1. 首页修改，参考360首页，上方的图标自己找合适的，右侧图标用已有的。 | 陈文鹏
2. 曲线要有明显的波动，太过平滑的话，看不出变化。 | 陈文鹏
3. 明天确定监测图片的尺寸信息。 | 张洋
4. 水质，压力，流量监测和图片的信息显示，能够提供合并到一起的显示的功能。 | 陈文鹏 | 2014.7.22 | 1. 数据表建立【刘树为】，同文鹏交接完毕。
5. 前台中，对于代理商，登录后，能够填写服务档案记录并提交。 | 陈文鹏
6. 新闻和个人中心，后台需要添加管理的内容 | 刘树为
7. 累计流量需要乘上一个系数，系数需要后台手动输入 | 柱子
8. 设置管理员信息，修改为设置用户信息，实现注册用户信息和角色，具体客户的绑定 | 刘树为 | 2014.7.23 | 1.设置用户信息，名称修改完毕。 2.修改功能：绑定客户功能修改完毕。
9. 设置管理员信息中的添加功能，实现报错。 | 刘树为 | 2014.7.23 | 1. 添加功能：修改完毕 2. 用户信息列表显示，增加所属客户列，修改完毕。 3. 去掉查看详情按钮
10. 客户信息和代理商信息拆分成独立的两个 | 刘树为 | 2014.7.24 | 客户管理和代理商管理拆分，修改完毕。
11. 经纬度的输入需要和百度地图联动，难度太大，后放。 | 张洋 | 2014.7.22 | 延后处理。
12. 客户资料管理，上传的资料，前台能够显示到我的空间中 | 陈文鹏
13. 评价信息，录入的是原始的信息，默认新增的记录是10分的，默认给10分，不需要输入，后期需要根据算法，从十分上减。 | 刘树为 | 2014.7.24 | 修改完毕，下拉列表中只有10分。
14. 普通工程修改为托管服务 | 柱子
15. 服务器环境配置，写一个配置文档。 | 陈文鹏 | 2014.7.22 | 配置清单：服务器 8核 16G内存，带宽5M，2T硬盘，Debian6.0 64位
16. 某些浏览器显示的时候，参数只有一排，在添加零件明细信息的时候，只能看到一排，尺寸修改为具体的尺寸。 | 柱子